## 예시 x월 x일
팀 | X팀
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 2023.11.16 (목)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] axios, vuex 모듈화
[Vue.js/springboot] 환경설정
[Vue.js/springboot] 로그인
[Vue.js/springboot] 답글 및 공지사항
[MySQL] DB정리
개발내용 | [Vue.js] axios, pinia 모듈화 - 홍길동, 강감찬
[Vue.js/springboot] 환경설정 구현 - 홍길동
[Vue.js/springboot] 로그인 기능 구현 - 홍길동
[Vue.js/springboot] 답글 및 공지사항 구현 - 강감찬
[MySQL] DB정리 - 강감찬
[일정] 일정 협의 - 홍길동, 강감찬
문제점 | 지도에서 마커를 찍는 속도가 느림
답글 작성 시 기존 DB에 저장하기 어려움
해결방법 | 쓸모없는 데이터를 버리고 위도와 경도만 가져옴
새로운 테이블을 생성하여 작성
사진첨부가능 | 구현 완료 기능

## 11월 16일(목)
팀 | 12팀
작성자 | 한재현
개발 날짜 | 2023.11.16. (목)
개발자 | 이현호, 한재현
불참자
불참자 사유
계획 | [Vue.js/springboot] 게시글 파일 첨부
[Vue.js/springboot] 게시판 에디터
[Vue.js/springboot] 로그인
개발내용 | [Vue.js] 로그인 및 로그인한 유저만 이용 가능하게 함 - 한재현
[Vue.js] Draggable 설치 - 이현호
[Vue.js] quill 설치 (에디터) - 이현호
[Vue.js] Crawling 테스트 - 이현호
문제점 | 새로 고침 시 로그아웃 됨
quill (에디터) 백엔드와 연결 필요
[Crawling] 전송받은 HTML 태그 출력 시 경고 및 오류 출력 다수
해결방법 | 새로 고침 시 localStorage가 비워지지 않도록 함
[예정] 전송받은 HTML 중 필요 없는 부분 삭제 (파싱 구현 필요)
사진첨부가능

## 11월 17일(금)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.17 (금)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 18일(토)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.18 (토)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 19일(일)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.19 (일)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 20일(월)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.20 (월)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 21일(화)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.21 (화)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 22일(수)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.22 (수)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 23일(목)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.23 (목)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 24일(금)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.24 (금)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능